Порядок процесса технологического присоединения

Регламентирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 861. – далее по тексту Правила

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Этап** | **Срок выполнения** | **Результаты** | **Ссылка на нормативный акт** |
| 1. | Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя. | По факту поступления. | Заявка от потребителя. | Пункт 8,3 Правил. |
| 1.1. | При неполном пакете документов Компания письменно уведомляет заявителя | Срок 3 рабочих дня. | Уведомление заявителя о неполном пакете документов. | В соответствии с 11 абзацем п. 15 Правил. |
| 2. | Подготовка, выдача сетевой организацией оферты договора технологического присоединения и технических условий. | В течении 20 рабочих дней. | Направленная заявителю оферта договора. | – П.15, 3 абзац Правил. |
| 2.1. | Подготовка, выдача сетевой организацией оферты договора технологического присоединения и технических условий для юридическое лиц или индивидуальных предприниматель, осуществляющих технологическое присоединение электроустановок с уровнем максимальной мощности менее 150 кВт. | В течение 15 дней. | Направленная заявителю оферта договора. | П. 15, 1 абзац Правил. |
| 2.2. | Подготовка, выдача сетевой организацией оферты договора технологического присоединения и технических условий для лиц подающих заявления на временное электроснабжение | В течении 10 рабочих дней. | Направленная заявителю оферта договора. | П. 15, 1 абзац Правил. |
| 2.3. | Подготовка, выдача сетевой организацией оферты договора технологического присоединения и технических условий для физических лиц подающих заявление на технологическое присоединение до 15 кВт. | В течение 15 дней. | Направленная заявителю оферта договора. | П. 15, 1 абзац Правил. |
| 2.4. | При осуществлении технологического присоединения электроустановок с уровнем максимальной мощности более 5 МВт Сетевая организация согласовывает ТУ с филиалом ОАО «СО ЕЭС»- Самарское РДУ. | В данном случае срок подготовки оферты договора технологического присоединения продлевается на срок согласования технических условий с филиалом ОАО «СО ЕЭС» - «Самарское РДУ. | Направленная заявителю оферта договора с приложением технических условий согласованных с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Самарское РДУ. | П.38. (1). |
| 2.5. | Заявитель возвращает подписанный договор технологического присоединения в ЦОП Компании. | в течение 30 рабочих дней, с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора, заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. | Начало выполнения обязательств по договору каждой из сторон. | 12 абзац 15 пункта Правил. |
| 3. | Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств по действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями. | 6 месяцев - для заявителей указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 Правил 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт.15 рабочих дней для временного электроснабжения | Подключение объекта заявителя | П.16 пп. «б» Правил |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий. | В течении 1 месяца но не более срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения. | Выдача документов о технологическом присоединении. | п. 18 «д» Правил. |
| 5. | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора. | В течении 1 месяца но не более срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения. | Выдача документов о технологическом присоединении. | п. 18 «е» Правил;п. 2 абзац 4 Постановления Правительства РФ № 861 (действующая редакция). |
| 6. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. | В течении 1 месяца но не более срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения. | Включение объекта заявителя – фиксация коммутационного аппарата в положение включено. | п. 18 «ж» Правил |